## 时间计划表
日期 | 开始 | 结束 | 持续时间 | 任务 | 预计耗时 | 完成情况
2019-04-22 | 18:30 | 22:30 | 0.16667 | 制定计划表 | 1
|  |  |  | 文档、教程阅读。 | 3
2019-04-23 | 18:30 | 22:30 | 0.16667 | 通用JSON、XML编辑器。 | 4
2019-04-24 | 18:30 | 22:30 | 0.16667 | 通用场景加载器。 | 3
|  |  |  | 图结构的剧情编辑器。 | 1
2019-04-25 | 18:30 | 22:30 | 0.16667 | 图结构的剧情编辑器。 | 4
2019-04-26 | 18:30 | 22:30 | 0.16667 | 图结构的剧情编辑器。 | 1
|  |  |  | 图操作的编辑器。 | 3
2019-04-27 | 8:30 | 11:30 | 0.125 | 媒体资源制作、补充。 | 3
| 12:30 | 17:30 | 0.20833 | 媒体资源制作、补充。 | 1
|  |  |  | 打包测试。 | 1
|  |  |  | 预备时间与总结 | 3
| 18:30 | 22:30 | 0.16667
2019-04-28 | 8:30 | 11:30 | 0.125
| 12:30 | 17:30 | 0.20833
| 18:30 | 22:30 | 0.16667